|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ ПРИДОЛИННЫЙ**  **СЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | | | | |
| 02.03.2016 | **№** | 8-п |
| **п. Придолинный** | | | | |

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на территории

муниципального образования

Придолинный сельсовет

Ташлинского района

Оренбургской области

на 2014-2020 годы»

Руководствуясь п. 5.9 Постановления администрации Придолинного сельсовета от 10.10.2013 г. № 62-п «О Порядке формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Придолинный сельсовет»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Придолинный сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального

Образования Д.М.Горбунова

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

08-п от 02.03.2016 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры на территории муниципального образования Придолинный сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Характеристики программы | | | |
| 1 | 2 | | | |
| 1. | Цели и задачи программы | Обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения; Достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей поселения; Сохранение и пропаганда культурного наследия; Организация досуговой деятельности, поддержка и развитие различных форм творчества  населения; Поддержка деятельности творческих коллективов; Обеспечение  условий   для   художественного творчества,   инновационной    деятельности, внедрения  новых  технологий   в   деятельность учреждений культуры; Расширение объема услуг в  сфере   культуры и повышение их качества. | | |
| 2. | Объем финансирования,  тыс. рублей | план | факт | отклонение,  % |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 1480,9  тыс. руб. | 1472,9  тыс. руб. | - |
|  | второй год реализации программы | 1393,6  тыс. руб. | 1393,6  тыс. руб. | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
| 3. | Показатели результатов  деятельности | план | факт | отклонение,  % |
|  | **Показатель 1**  Охват населения библиотечным обслуживанием, % |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 450 | 435 | + 0,9 |
|  | второй год реализации программы | 450 | 430 | +6 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |
|  | **Показатель 2**  Количество книговыдач в год, ед | план | факт | отклонение,  % |
|  | первый год реализации программы | 9000 | 9663 | 1 |
|  | второй год реализации программы | 9000 | 9507 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |
|  | **Показатель 3** Обновление библиотечных фондов, ед. | план | факт | отклонение,  % |
|  | первый год реализации программы | - | 35 | 56 |
|  | второй год реализации программы | - | 19 | 28 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |
|  | **Показатель 4** Количество коллективов художественной самодеятельности, ед. | план | факт | отклонение,  % |
|  | первый год реализации программы | 14 | 14 | + 50 |
|  | второй год реализации программы | 14 | 14 | + 50 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |
|  | **Показатель 5** Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории поселения, ед. | план | факт | отклонение,  % |
|  | первый год реализации программы | - | 287 | + 16 |
|  | второй год реализации программы | - | 256 | +16 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |
|  | **Показатель 6** Количество клубных формирований, ед. |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 14 | 14 | - |
|  | второй год реализации программы | 14 | 14 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |