Приложение № 1

к постановлению

от «06».11.2018 № 57-п.

**Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Придолинный сельсовет Ташлинского района Оренбургской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №**п/п** | **Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил** | **Сроки проведения работ** | **Исполнитель, ответственное лицо** |
| 1 | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Придолинного сельсовета Ташлинского района Оренбургской области | 10 рабочих дней со дня заключения Договора | Специалист администрации - |
| 2 | Проверка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Придолинного сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течении 2 рабочих дней со дня получения проекта | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 3 | Направление проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Придолинного сельсовета Ташлинского района Оренбургской области Главе муниципального образования или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | По окончании проверки | Глава администрации муниципального образования |
| 7 | Утверждение постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Придолинного сельсовета Ташлинского района Оренбургской области | В течение 2 дней со дня получения проекта правил | Глава администрации муниципального образования |
| 8 | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Придолинного сельсовета Ташлинского района Оренбургской области | В течение 2 дней с даты принятия постановления | Специалист администрации |
| 9 | П Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Придолинного сельсовета Ташлинского района Оренбургской области, с оформлением протокола слушаний | Не менее 2 месяцев, не более 4 месяца со дня опубликования проекта правил | Участники публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 10 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течение 2 дней со дня проведения слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки |
| 11 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 2 дней со дня проведения слушаний | Специалист администрации |
| 12 | Направление проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в Совет депутатов или отклонение проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Придолинного сельсовета Ташлинского района Оренбургской области или направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 2 дней после представления проекта Правил | Глава администрации муниципального образования |
| 13 | Опубликование утверждённых Правил землепользования и застройки в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте поселения в сети "Интернет" | В течение 2 дней после утверждения проекта Правил | Специалист администрации |